****

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМ.Л.Н.ТОЛСТОГО**

**РД, город Хасавюрт, ул.40 лет Октября Тел. 5-13-77**

ПРИКАЗ

**от 30.01.2015г.                    №87/3**

**Об утверждении Проекта модернизации образовательной системы основного общего образования в соответствии с ФГОС нового поколения**

С целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования в МКОУ «Каменская ООШ» в 2015-2016 учебном году разработан Проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения.

Настоящий проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на основной ступени образования.

***1.***                ***Нормативно-правовое обеспечение***

***Задача 1.1. Утверждение плана-графика введения ФГОС ОШ***

**Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:**

                    определение состава рабочей группы:

                    назначение руководителя

                    определение порядка и плана работы группы.

***Задача 1.2.*Создание совета по введению ФГОС**

***Задача 1.3.*Принятие решения органа государственно-общественного управления**(Совета школы) **о введении** **в МКОУ «Каменская ООШ» ФГОС ООО**

***Задача 1.4.*Формирование списка учебников и учебных пособий,**используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.

***Задача 1.5.***Внесение необходимых **изменений в Устав школы**

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

                    *в цели, задачи и принципы деятельности школы;*

                    *в основные характеристики организации образовательного процесса;*

                    *в права и обязанности участников образовательного процесса;*

                    *в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность школы и т.д.*

***Задача 1.6.***Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками **должностных инструкций работников школы.**

***Задача 1.7.*Заключение договоров о сотрудничестве**с учреждениями дополнительного  образования(сельский Дом Культуры, сельская библиотека) по организации внеурочной деятельности школьников.

***2.***                ***Финансово-экономическое сопровождение***

***Задача 2.1.***Разработка локальных актов, **регламентирующих установление заработной платы,**в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

***Задача 2.2.***Заключение **дополнительных соглашений к трудовому договору**с педагогическими работниками

***3.***                ***Кадровая политика***

***Задача 3.1*. Прохождение педагогическими и руководящими работниками аттестации.**

***Задача 3.2.*Разработка и реализация план-графика**повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

***Задача 3.3****.***Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля**реализации основной образовательной программы

***4.***                ***Информационное обеспечение***

***Задача 4.1.***Организация и проведение **публичного отчета директора школы.**

***Задача 4.2.***Использование информационных ресурсов школы(**сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)**

***5.***                ***Материально-техническое сопровождение***

***Задача 5.1.***Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к **электронным образовательным ресурсам.**

***Задача 5.2.***Разработкалокальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (**положения об учебном кабинете**и др.)

***Задача 5.3.*Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой**в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.

***Задача 5.4.***Комплектование в библиотеке достаточного **фонда дополнительной литературы**(художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.

В связи с выше изложенным

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить Проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения (далее Проект).

2.Заместителю директора по УВР Исмаиловой Г.М. разработать и организовать конкретные организационно-управленческие мероприятия по реализации Проекта в срок до 28 февраля 2015г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы      П.Г.Магомедова

С приказом ознакомлены: